## Hoja1
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | HID250202528534 | Proyecto de inversión | 9999999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9999999.36, modificado:9999999.36}} | Construcción de línea de conducción principal para agua potable y tanque de regularización de las comunidades de Saucillo y Milpas Viejas - 35767 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pacula | 35767 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Saucillo - Milpas viejas 2 40 42256 SAUCILLO, PACULA La obra inicia a 1 kilómetro exactamente de la localidad de Saucillo, sobre la carretera que va a la localidad de Milpas viejas y finaliza, lon:-99.34205176, lat:20.9522752}} | 45842 | 45965 | 9999999.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2528534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-07-17}}